## ESFUERZOS_IMPLEMENTACION_SOFTWA
CALCULO DE ESFUERZOS DE LA PARTE DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE
|  |  |  | ENTRADAS EXTERNAS (EI) |  |  | SALIDAS EXTERNAS (EO) |  |  | CONSULTAS EXTERNAS (EQ) |  |  | ARCHIVOS LOGICOS INTERNOS (ILF) |  |  | ARCHIVOS DE INTERFAZ EXTERNOS (EIF)
Caso de uso | Unidades de funcionalidad | Archivos accedidos | Atributos | BAJO | MEDIO | ALTO | BAJO | MEDIO | ALTO | BAJO | MEDIO | ALTO | BAJO | MEDIO | ALTO | BAJO | MEDIO | ALTO
9.1.1.5. | Clasificación animal (A) con interfaz para usuario | (A) | 7 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Necesidad en la ración (B) | (A) (B) | 23 |  |  | 1
| Capacidades digeribles (#C) | (A)(B)(#C) | 8 |  |  | 1
| Composición por ingrediente (D) | (D) | 23 |  | 1
| Macro de Composicion por menu (#E) con interfaz para usuario | (A)(B)(#C)(D)(#E) | 10 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
| Macro Alternativas de menus (F) con interfaz para usuario | (A)(B)(#C)(D)(#E)(F) | 3 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
| Archivo cvs con datos (A) (B)(#C) |  | 38 | [11 empty] | 1 |  |  | 1
| Archivo cvs con datos (D) |  | 23 | [11 empty] | 1 |  |  | 1
|  | SUMA | 135 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2
| Tipo de funcion de usuario | Nivel de complejidad | Nº | Operación | Peso | Igual a | Total
| Entradas | Baja | 1 | * | 3 | = | 3
|  | Media | 1 | * | 4 | = | 4
|  | Alta | 2 | * | 6 | = | 12
| Salidas | Baja | 0 | * | 4 | = | 0
|  | Media | 0 | * | 5 | = | 0
|  | Alta | 2 | * | 7 | = | 14
| Consultas | Baja | 1 | * | 3 | = | 3
|  | Media | 1 | * | 4 | = | 4
|  | Alta | 0 | * | 6 | = | 0
| Archivos | Baja | 2 | * | 7 | = | 14
|  | Media | 0 | * | 10 | = | 0
|  | Alta | 2 | * | 15 | = | 30
| Interfaces | Baja | 1 | * | 5 | = | 5
|  | Media | 0 | * | 7 | = | 0
|  | Alta | 2 | * | 10 | = | 20
| Número de Puntos Función sin ajustar PFSA: | [5 empty] | 109
| Factores de Influencia en la dificultad del sistema | Grado (1-5) | Motivo
| 1. Comunicaciones de datos | 1 | Estan estandarizados en zootecnia
| 2. Procesamiento distribuido | 1 | No se aplicara, pues sera una aplicación descargable
| 3. Objetivos de rendimiento | 1 | El diseño es muy sencillo
| 4. Configuración de uso intensivo | 1 | No se aplicara, pues sera una aplicación descargable
| 5. Tasas de transacción rapida | 1 | No se aplicara, pues sera una aplicación descargable
| 6. Entrada de datos en linea | 4 | Para subir los archivos csv de datos una vez completados
| 7. Amigabilidad en el diseño | 2 | Es muy simple, solo hay 6 datos de entrada, y de salida da menus ordenados por su precio
| 8. Actualización de datos en linea | 4 | Para subir los archivos csv de datos una vez completados
| 9. Procesamiento complejo | 3 | Los parametros tienen que cumplir de la manera más reducida los requerimientos
| 10. Reusabilidad | 1 | Vale para cualquier mascota
| 11.Facilidad de instalación | 1 | Es un jar autoejecutable, solo hay que tener java instalado
| 12.Facilidad operacional | 1 | Es muy simple, solo hay 6 datos de entrada, y de salida da menus ordenados por su precio
| 13. Adaptabilidad | 1 | Se puede implementar adicionalmente como aplicación de celular
| 14. Versatilidad | 1 | El diseño es muy sencillo
| Total GI -ACT- | 23
| FA = '0.65+(0.01.*ACT) | 0.88
| PFA =PFSA*FA | 95.92
| Entorno y lenguaje | lineas de código/PF | Media de horas por PF |  |  | PFA | Esfuerzo =PFA*HorasPF | Coste horario =$8/h. |  | Tmeses = (Esfuerzo/4Personas)/8/20
| Lenguaje de cuarta generación, herramientas visuales | 20 | 7.5 |  |  | 95.92 | 719.4 | 5755.2 |  | 1.1241
| Lenguaje de tercera generación Cobol | 100 | 15 |  |  | 95.92 | 1438.8 | 11510.4 |  | 2.2481
| Lenguaje de segunda generación, Ensambladores o C estandar | 300 | 25 |  |  | 95.92 | 2398 | 19184 |  | 3.7469

## 2_HORAS_RUTA_Y_HOLGURAS
WBS | Name | Start | Finish | Duration | orden | Predecessors | Successors | WBS Predecessors | WBS Successors | Critical | Hora Comienzo | Horas incrementadas | Hora finalización | orden | Max. Holgura
1 | Informe de necesidad | 2022-05-06 08:00 | 2022-05-10 17:00 | 24h | 1 |  | 2 |  | 2 | No | 0 | 24 | 24 | 1 | 0
2 | Identificación de Stakeholders | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 10:00 | 2h | 2 | 1 | 3;4 | 1 | 3;3.1 | No | 24 | 2 | 26 | 2 | 0
3 | Definiciones de oportunidad y conveniencia | 2022-05-11 10:00 | 2022-05-12 10:00 | 1d | 3 | 2 | 6;5;7 | 2 | 4.1;4;4.1.1 | No | 26 | 8 | 34 | 3 | 0
3.1 | Casos de Riesgo Empresarial | 2022-05-11 10:00 | 2022-05-12 10:00 | 8h | 4 | 2 | 7 | 2 | 4.1.1 | No | 26 | 8 | 34 | 4 | 0
4 | Informe de usabilidad y utilidad para usuario final | 2022-05-12 10:00 | 2022-05-13 10:00 | 1d | 5 | 3 | 9 | 3 | 5.1 | No | 34 | 8 | 42 | 5 | 0
4.1 | Definiciones de Calidad del Producto | 2022-05-12 10:00 | 2022-05-13 10:00 | 1d | 6 | 3 |  | 3 |  | No | 34 | 8 | 42 | 6 | 0
4.1.1 | Casos de Riesgo de Producto | 2022-05-12 10:00 | 2022-05-13 10:00 | 4h | 7 | 3;4 | 9 | 3;3.1 | 5.1 | No | 34 | 4 | 38 | 7 | 0
5 | Definiciones de gestión de ingenieria de software | 2022-05-13 13:00 | 2022-05-15 12:00 | 0.5d | 8 |  |  |  |  | No |  |  |  | 8
5.1 | Casos de Riesgo de Proyecto | 2022-05-13 13:00 | 2022-05-15 12:00 | 4h | 9 | 5;7 | 15 | 4;4.1.1 | 6.2.1.1 | No | 42 | 4 | 46 | 9 | 0
6 | Estudio de factibilidad | 2022-05-20 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 19d | 10 |  |  |  |  | No |  |  |  | 10
6.1 | Definición y negociación de requerimientos | 2022-05-30 08:00 | 2022-05-30 17:00 | 1d | 11 |  |  |  |  | No |  |  |  | 11
6.1.1 | Validación de requerimientos | 2022-05-30 08:00 | 2022-05-30 17:00 | 8h | 12 | 15 | 16 | 6.2.1.1 | 6.2.1.2 | No | 100 | 8 | 108 | 12 | 0
6.2 | Precontrato | 2022-05-20 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 19d | 13 |  |  |  |  | No |  |  |  | 13
6.2.1 | Coste y tiempo | 2022-05-20 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 19d | 14 |  |  |  |  | No |  |  |  | 14
6.2.1.1 | Entorno y software de desarrollo | 2022-05-20 08:00 | 2022-05-27 17:00 | 6d | 15 | 9 | 12 | 5.1 | 6.1.1 | No | 46 | 54 | 100 | 15 | 0
6.2.1.2 | Recursos materiales | 2022-05-31 08:00 | 2022-06-07 17:00 | 6d | 16 | 12 | 17 | 6.1.1 | 6.2.1.3 | No | 108 | 54 | 162 | 16 | 0
6.2.1.3 | Recursos humanos | 2022-06-08 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 6d | 17 | 16 | 18 | 6.2.1.2 | 7 | No | 162 | 54 | 226 | 17 | 0
7 | Linea Base Contractual | 2022-06-16 08:00 | 2022-06-16 17:00 | 8h | 18 | 17 | 20;21 | 6.2.1.3 | 8.1;8.3 | No | 226 | 8 | 234 | 18 | 4
8 | Planificación | 2022-06-17 08:00 | 2022-06-20 12:00 | 1.5d | 19 |  |  |  |  | No |  |  |  | 19
8.1 | Tiempo Coste Entregables | 2022-06-17 08:00 | 2022-06-17 12:00 | 4h | 20 | 18 | 21 | 7 | 8.3 | No | 234 | 4 | 238 | 20 | 0
8.3 | Sobre monitoreo y control | 2022-06-17 13:00 | 2022-06-20 12:00 | 1d | 21 | 18;20 | 25 | 7;8.1 | 9.1.1.1 | No | 238 | 8 | 246 | 21
9 | Ejecución de Proyecto | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-28 12:00 | 11.5d | 22 |  |  |  |  | Yes |  |  |  | 22
9.1 | Entregables | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-28 12:00 | 11.5d | 23 |  |  |  |  | Yes |  |  |  | 23
9.1.1 | Consultor de raciones alimenticias | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-26 12:00 | 9.5d | 24 |  |  |  |  | Yes |  |  |  | 24
9.1.1.1 | Documentación usuario | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-13 17:00 | 1d | 25 | 21 | 27;30;35;36 | 8.3 | 9.1.1.5.1;9.1.1.5.4;9.1.1.3;9.1.1.4 | Yes | 246 | 8 | 254 | 25 | 0
9.1.1.5 | Datos de Salida | 2022-07-14 08:00 | 2022-07-25 17:00 | 8d | 26 |  |  |  |  | Yes |  |  |  | 26
9.1.1.5.1 | Clasificación animal (A) con interfaz para usuario | 2022-07-14 08:00 | 2022-07-14 17:00 | 1d | 27 | 25 | 28;33 | 9.1.1.1 | 9.1.1.5.2;9.1.1.5.7 | No | 254 | 8 | 262 | 27 | 8
9.1.1.5.2 | Necesidad en la ración (B) | 2022-07-15 10:00 | 2022-07-18 10:00 | 1d | 28 | 27;33 | 29 | 9.1.1.5.1;9.1.1.5.7 | 9.1.1.5.3 | No | 262 | 8 | 270 | 28
9.1.1.5.3 | Capacidades digeribles (#C) | 2022-07-18 10:00 | 2022-07-19 10:00 | 1d | 29 | 28 | 31 | 9.1.1.5.2 | 9.1.1.5.5 | No | 270 | 8 | 278 | 29
9.1.1.5.4 | Composición por ingrediente (D) | 2022-07-14 08:00 | 2022-07-19 17:00 | 4d | 30 | 25 | 31;34 | 9.1.1.1 | 9.1.1.5.5;9.1.1.5.8 | Yes | 254 | 16 | 270 | 30 | 8
9.1.1.5.5 | Macro de Composicion por menu (#E) con interfaz para usuario | 2022-07-20 08:00 | 2022-07-21 17:00 | 2d | 31 | 29;30 | 32 | 9.1.1.5.3;9.1.1.5.4 | 9.1.1.5.6 | Yes | 278 | 16 | 304 | 31 | 0
9.1.1.5.6 | Macro Alternativas de menus (F) con interfaz para usuario | 2022-07-22 08:00 | 2022-07-25 17:00 | 2d | 32 | 31 | 37 | 9.1.1.5.5 | 9.1.1.6 | Yes | 304 | 16 | 320 | 32 | 0
9.1.1.5.7 | Archivo cvs con datos (A) (B)(#C) | 2022-07-15 08:00 | 2022-07-15 10:00 | 2h | 33 | 27 | 28 | 9.1.1.5.1 | 9.1.1.5.2 | No | 262 | 2 | 264 | 33
9.1.1.5.8 | Archivo cvs con datos (D) | 2022-07-20 08:00 | 2022-07-20 10:00 | 2h | 34 | 30 | 37 | 9.1.1.5.4 | 9.1.1.6 | No | 270 | 2 | 272 | 34 | 28
9.1.1.3 | Monitoreo y control sobre proyecto | 2022-07-14 08:00 | 2022-07-14 15:00 | 6h | 35 | 25 | 39 | 9.1.1.1 | 9.1.5 | No | 254 | 6 | 260 | 35 | 180
9.1.1.4 | Monitoreo y control sobre iteración del producto | 2022-07-14 08:00 | 2022-07-14 15:00 | 6h | 36 | 25 | 37 | 9.1.1.1 | 9.1.1.6 | No | 254 | 6 | 260 | 36 | 60
9.1.1.6 | Satisfacción de Cliente | 2022-07-26 08:00 | 2022-07-26 12:00 | 4h | 37 | 32;34;36 | 38 | 9.1.1.5.6;9.1.1.5.8;9.1.1.4 | 9.1.4 | Yes | 320 | 4 | 324 | 37
9.1.4 | Liberación de producto y adquisición de producto | 2022-07-26 13:00 | 2022-07-27 12:00 | 1d | 38 | 37 | 39 | 9.1.1.6 | 9.1.5 | Yes | 324 | 8 | 432 | 38 | 0
9.1.5 | Transición (muestra) | 2022-07-27 13:00 | 2022-07-28 12:00 | 1d | 39 | 35;38 | 40 | 9.1.1.3;9.1.4 | 10 | Yes | 432 | 8 | 440 | 39 | 0
10 | Publicidad del Producto | 2022-07-28 13:00 | 2022-07-29 12:00 | 1d | 40 | 39 | 42 | 9.1.5 | 11.1 | Yes | 440 | 8 | 448 | 40 | 0
11 | Cierre | 2022-07-29 13:00 | 2022-08-02 12:00 | 2d | 41 |  |  |  |  | Yes |  |  |  | 41 | 0
11.1 | Documenta los resultados | 2022-07-29 13:00 | 2022-08-01 12:00 | 1d | 42 | 40 | 43 | 10 | 11.2 | Yes | 448 | 8 | 456 | 42 | 0
11.2 | Fin de garantía | 2022-08-01 13:00 | 2022-08-02 12:00 | 1d | 43 | 42 |  | 11.1 |  | Yes | 268 | 8 | 272 | 43 | 0
[10 empty] | Total | 268 | 396 | 272 |  | 288

## HOLGURAS_RUTA_CRITICA
RUTA CRITICA LA QUE NO TIENE HOLGURAS
| nº1 |  |  | 0 | nº2
| 24 | 24 |  | 24 | 2 | 26
| 0 | nº3 |  |  | 0 | nº4
| 26 | 8 | 34 |  | 26 | 8 | 34
0
0 |  | nº5
| 34 | 8 | 42
|  | nº6 |  |  |  | nº7
| 34 | 8 | 42 |  | 34 | 4 | 38
|  |  |  | nº9 |  |  |  | nº12
|  |  | 42 | 4 | 46 |  | 100 | 8 | 54
nº15
|  |  | 46 | 54 | 100
nº12
|  |  | 54 | 54 | 108
nº16
|  |  | 108 | 54 | 162
|  |  |  | nº17 |  |  |  | nº18
|  |  | 162 | 54 | 226 |  | 226 | 8 | 234
|  | nº20 |  |  |  | nº21
| 234 | 4 | 238 |  | 238 | 8 | 246
nº25
|  |  | 246 | 8 | 254
| nº35 |  |  |  | nº36 |  |  |  | nº27 |  |  |  | nº30
| 6 | 260 |  | 254 | 6 | 260 |  | 262 | 2 | 264 |  | 254 | 16 | 270
| holgura 180 |  |  | holgura 60 |  |  |  | holgura 8 |  |  |  | holgura 8
[8 empty] | nº33 |  |  |  | nº28 |  |  |  | nº34
[7 empty] | 262 | 2 | 264 |  | 262 | 8 | 270 |  | 270 | 2 | 272
254 | [11 empty] | nº29
[11 empty] | 270 | 8 | 278
nº31
[13 empty] | 278 | 16 | 304
nº32
[11 empty] | 304 | 16 | 320
nº37
[7 empty] | 320 | 4 | 324
nº38
[6 empty] | 324 | 8 | 432
nº39
[9 empty] | 432 | 8 | 440
nº40
[6 empty] | 440 | 8 | 448
[6 empty] | 448 | 8 | 456

## BIFURCACIONES_CRITICAS
RUTA CRITICA EN ROJO | EN ROJO BIFURCACIONES CRITICAS

## SECUENCIA_SOFTWARE
ORDEN DE DESARROLLO DEL SOFTWARE

## CLASIFICACION_ANIMAL
FICHA DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS-BIOLOGICAS Y SEXUALES DE LA MASCOTA A ALIMENTAR
ESPECIE | TAMAÑO DE RAZA | EDAD | ACTIVIDAD | PESO | ESTADO SEXUAL | CLASIFICACION

## NECESIDAD_RACION
NECESIDADES DE CADA CLASE DE MASCOTA POR RACION
CLASIFICACION ANIMAL | VOLUMEN BRUTO cc | PESO BRUTO gr | MATERIA SECA gr | %HUMEDAD | NUTRIENTES | [13 empty] | UNIDAD DE MEDIDA (COMPRA) ar o ce | COSTO UNIDAD DE MEDIDA | COSTO PORCIÓN DE UNIDAD DE MEDIDA
[5 empty] | Caloría | Proteínas % MS | Grasa %Materia seca | Carboh. %Materia seca | UI VIT A %Materia seca | UI VIT D %Materia seca | UI VIT E %Materia seca | UI TIAMINA %Materia seca | %Fosforo materia seca | %Calcio materia seca | %hierro materia seca | % Zinc materia seca | % Potasio ma materia seca | %Sodio materia seca
I

## CAPACIDADES_DIGERIBLES
CAPACIDADES DIGERIBLES POR RACION
| MATERIA SECA RECOMENDADA |  |  | VOLUMEN LIQUIDO RECOMENDADO |  |  | NUMERO DE RACIONES/DIA
CLASIFICACION ANIMAL | MINIMO | COMUN | MAXIMO | MINIMO | COMUN | MAXIMO

## COMPOSICION_INGREDIENTE
PROPIEDADES DE CADA ALIMENTO POR NUTRIENTES Y FORMA DE PREPARACION
PREPARACIÓN | CLASIFICACION ALIMENTO | Denominación | VOLUMEN CC | PESO BRUTO gr cc | MATERIA SECA gr | %HUMEDAD | NUTRIENTES | [13 empty] | UNIDAD DE MEDIDA (COMPRA) ar o ce | COSTO UNIDAD DE MEDIDA
[7 empty] | %Caloría/materia seca | Proteínas % MS | Grasa %Materia seca | Carboh. %Materia seca | UI VIT A %Materia seca | UI VIT D %Materia seca | UI VIT E %Materia seca | UI TIAMINA %Materia seca | %Fosforo materia seca | %Calcio materia seca | %hierro materia seca | % Zinc materia seca | % Potasio ma materia seca | %Sodio materia seca
I

## COMPOSICION_MENU
COSTE MENU MAS ECONOMICO
ALIMENTO | % DE MENU | PREPARACION | GRAMOS EN BRUTO | MATERIA SECA | COSTO RACION | RACIONES DIARIAS | % BALANCE CALORIAS | %BALANCE CARBOHIDRATOS | %BALANCE LIPIDOS | COSTE
EXCESO
TOTAL DIA

## ALTERNATIVAS_MENU
COSTE MENUS CON SUS EXCESOS CALORICOS
Nº MENU | % BALANCE CALORIAS | COSTE

## RECALCULO_HORAS_PERT_ORIGINALES
WBS | Tiempo pesimista | Tiempo Probable | Tiempo optimista | Tiempo RE-estimado = (B+C+D)/6 | HORAS FASE ORIGINALMENTE ESTIMADAS | HORAS ORIGINALMENTE PREVISTAS | Duration | WBS
1 | 112.8 | 24 | 7.2 | 24 | 24 | 24 | 24h | 1 | Informe de necesidad
2 | 9.4 | 2 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 2h | 2 | Identificación de Stakeholders
3 | 37.6 | 8 | 2.4 | 8 | 8 | 8 | 1d | 3 | Definiciones de oportunidad y conveniencia
3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8h | 3.1 | Casos de Riesgo Empresarial
4 | 37.6 | 8 | 2.4 | 8 | 8 | 8 | 1d | 4 | Informe de usabilidad y utilidad para usuario final
4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1d | 4.1 | Definiciones de Calidad del Producto
4.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8h | 4.1.1 | Casos de Riesgo de Producto
5 | 18.8 | 4 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 0.5d | 5 | Definiciones de gestión de ingenieria de software
5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4h | 5.1 | Casos de Riesgo de Proyecto
6 | 714.4 | 152 | 45.6 | 152 | 152 | 152 | 19d | 6 | Estudio de factibilidad
6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1d | 6.1 | Definición y negociación de requerimientos
6.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8h | 6.1.1 | Validación de requerimientos
6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152 | 19d | 6.2 | Precontrato
6.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152 | 19d | 6.2.1 | Coste y tiempo
6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 6d | 6.2.1.1 | Entorno y software de desarrollo
6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 6d | 6.2.1.2 | Recursos materiales
6.2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 6d | 6.2.1.3 | Recursos humanos
7 | 37.6 | 8 | 2.4 | 8 | 8 | 8 | 8h | 7 | Linea Base Contractual
8 | 37.6 | 8 | 2.4 | 8 | 8 | 8 | 1d | 8 | Planificación
8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4h | 8.1 | Tiempo Coste Entregables
8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1d | 8.3 | Sobre monitoreo y control
9 | 432.4 | 92 | 27.6 | 92 | 92 | 92 | 11.5d | 9 | Ejecución de Proyecto
9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92 | 11.5d | 9.1 | Entregables
9.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76 | 9.5d | 9.1.1 | Consultor de raciones alimenticias
9.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1d | 9.1.1.1 | Documentación usuario
9.1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 8d | 9.1.1.5 | Datos de Salida
9.1.1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1d | 9.1.1.5.1 | Clasificación animal (A) con interfaz para usuario
9.1.1.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1d | 9.1.1.5.2 | Necesidad en la ración (B)
9.1.1.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1d | 9.1.1.5.3 | Capacidades digeribles (#C)
9.1.1.5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 4d | 9.1.1.5.4 | Composición por ingrediente (D)
9.1.1.5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2d | 9.1.1.5.5 | Macro de Composicion por menu (#E) con interfaz para usuario
9.1.1.5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2d | 9.1.1.5.6 | Macro Alternativas de menus (F) con interfaz para usuario
9.1.1.5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2h | 9.1.1.5.7 | Archivo cvs con datos (A) (B)(#C)
9.1.1.5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2h | 9.1.1.5.8 | Archivo cvs con datos (D)
9.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6h | 9.1.1.3 | Monitoreo y control sobre proyecto
9.1.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6h | 9.1.1.4 | Monitoreo y control sobre iteración del producto
9.1.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4h | 9.1.1.6 | Satisfacción de Cliente
9.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1d | 9.1.4 | Liberación de producto y adquisición de producto
9.1.5 | 37.6 | 8 | 2.4 | 8 | 8 | 8 | 1d | 9.1.5 | Transición (muestra)
10 | 37.6 | 8 | 2.4 | 8 | 8 | 8 | 1d | 10 | Publicidad del Producto
11 | 75.2 | 16 | 4.8 | 16 | 16 | 16 | 2d | 11 | Cierre
11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1d | 11.1 | Documenta los resultados
11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1d | 11.2 | Fin de garantía
SUMA | 591.5 | 338 | 84.5 | 338

## CRONOGRAMA
WBS | Name | Start | Finish | Duration | Text1 | Predecessors | Successors
1 | Informe de necesidad | 2022-05-06 08:00 | 2022-05-10 17:00 | 24h | Cliente |  | 2
2 | Identificación de Stakeholders | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-11 10:00 | 2h | Analista | 1 | 3;4
3 | Definiciones de oportunidad y conveniencia | 2022-05-11 10:00 | 2022-05-12 10:00 | 1d | Analista | 2 | 6;5;7
3.1 | Casos de Riesgo Empresarial | 2022-05-11 10:00 | 2022-05-12 10:00 | 8h | Cliente | 2 | 7
4 | Informe de usabilidad y utilidad para usuario final | 2022-05-12 10:00 | 2022-05-13 10:00 | 1d | Analista | 3 | 9
4.1 | Definiciones de Calidad del Producto | 2022-05-12 10:00 | 2022-05-13 10:00 | 1d | Analista | 3
4.1.1 | Casos de Riesgo de Producto | 2022-05-12 10:00 | 2022-05-13 10:00 | 8h | Analista | 3;4 | 9
5 | Definiciones de gestión de ingenieria de software | 2022-05-13 13:00 | 2022-06-15 17:00 | 23.5d | Analista
5.1 | Casos de Riesgo de Proyecto | 2022-05-13 13:00 | 2022-05-15 12:00 | 4h | Manager de proyecto | 5;7 | 15
5.2 | Estudio de factibilidad | 2022-05-20 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 19d | Manager de proyecto
5.2.1 | Definición y negociación de requerimientos | 2022-05-30 08:00 | 2022-05-30 17:00 | 1d | Manager de proyecto
5.2.1.1 | Validación de requerimientos | 2022-05-30 08:00 | 2022-05-30 17:00 | 8h | Cliente | 15 | 16
5.2.2 | Precontrato | 2022-05-20 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 19d | Manager
5.2.2.1 | Coste y tiempo | 2022-05-20 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 19d | Programadores
5.2.2.1.1 | Entorno y software de desarrollo | 2022-05-20 08:00 | 2022-05-27 17:00 | 6d | Programadores | 9 | 12
5.2.2.1.2 | Recursos materiales | 2022-05-31 08:00 | 2022-06-07 17:00 | 6d | Programadores | 12 | 17
5.2.2.1.3 | Recursos humanos | 2022-06-08 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 6d | Programadores | 16 | 18
6 | Linea Base Contractual | 2022-06-16 08:00 | 2022-06-16 17:00 | 8h | Manager de proyecto | 17 | 20;21
7 | Planificación | 2022-06-17 08:00 | 2022-06-20 12:00 | 1.5d | Manager de proyecto
7.1 | Tiempo Coste Entregables | 2022-06-17 08:00 | 2022-06-17 12:00 | 4h | Manager de Proyecto | 18 | 21
8.3 | Sobre monitoreo y control | 2022-06-17 13:00 | 2022-06-20 12:00 | 1d | Gestor de Calidad | 18;20 | 25
8 | Ejecución de Proyecto | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-28 12:00 | 11.5d | Manager
8.1 | Entregables | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-28 12:00 | 11.5d | Manager
8.1.1 | Consultor de raciones alimenticias | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-26 12:00 | 9.5d | Programador
8.1.1.1 | Documentación usuario | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-13 17:00 | 1d | Programador | 21 | 27;30;35;36
9.1.1.5 | Datos de Salida | 2022-07-14 08:00 | 2022-07-25 17:00 | 8d | Usuario final
9.1.1.5.1 | Clasificación animal (A) con interfaz para usuario | 2022-07-14 08:00 | 2022-07-14 17:00 | 1d | Programador | 25 | 28;33
9.1.1.5.2 | Necesidad en la ración (B) | 2022-07-15 10:00 | 2022-07-18 10:00 | 1d | Veterinario | 27;33 | 29
9.1.1.5.3 | Capacidades digeribles (#C) | 2022-07-18 10:00 | 2022-07-19 10:00 | 1d | Programador | 28 | 31
9.1.1.5.4 | Composición por ingrediente (D) | 2022-07-14 08:00 | 2022-07-19 17:00 | 4d | Veterinario | 25 | 31;34
9.1.1.5.5 | Macro de Composicion por menu (#E) con interfaz para usuario | 2022-07-20 08:00 | 2022-07-21 17:00 | 2d | Veterinario | 29;30 | 32
9.1.1.5.6 | Macro Alternativas de menus (F) con interfaz para usuario | 2022-07-22 08:00 | 2022-07-25 17:00 | 2d | Programador | 31 | 37
9.1.1.5.7 | Archivo cvs con datos (A) (B)(#C) | 2022-07-15 08:00 | 2022-07-15 10:00 | 2h | Programador | 27 | 28
9.1.1.5.8 | Archivo cvs con datos (D) | 2022-07-20 08:00 | 2022-07-20 10:00 | 2h | Manager | 30 | 37
8.1.1.3 | Monitoreo y control sobre proyecto | 2022-07-14 08:00 | 2022-07-14 15:00 | 6h | Manager | 25 | 39
8.1.1.4 | Monitoreo y control sobre iteración del producto | 2022-07-14 08:00 | 2022-07-14 15:00 | 6h | Gestor de Calidad | 25 | 37
9.1.1.6 | Satisfacción de Cliente | 2022-07-26 08:00 | 2022-07-26 12:00 | 4h | Cliente | 32;34;36 | 38
9.1.4 | Liberación de producto y adquisición de producto | 2022-07-26 13:00 | 2022-07-27 12:00 | 1d | Manager | 37 | 39
9.1.5 | Transición (muestra) | 2022-07-27 13:00 | 2022-07-28 12:00 | 1d | Usuario final | 35;38 | 40
9 | Publicidad del Producto | 2022-07-28 13:00 | 2022-07-29 12:00 | 1d | Cliente | 39 | 42
10 | Cierre | 2022-07-29 13:00 | 2022-08-02 12:00 | 2d | Manager
10.1 | Documenta los resultados | 2022-07-29 13:00 | 2022-08-01 12:00 | 1d | Manager | 40 | 43
10.2 | Fin de garantía | 2022-08-01 13:00 | 2022-08-02 12:00 | 1d | Manager | 42